Отчет о реализации

Республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) подпрограммы «Ребенок и здоровье»

за 1 квартал 2010 года

Республиканская целевая программа «Дети Удмуртии», имеющая приоритетное социальное значение утверждена Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 декабря 2008 года № 197-IV.

Государственным заказчиком подпрограммы «Ребенок и здоровье» Республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» является Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

Цель подпрограммы:

Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие им навыков здорового образа жизни.

Задачи:

- обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей;

- укрепление репродуктивного здоровья детей и подростков;

- профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте;

- обеспечение рационального питания детей раннего возраста;

- внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития детей;

- совершенствование системы восстановительного лечения и реабилитации детей и подростков;

- пропаганда здорового образа жизни;

- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства.

На реализацию подпрограммы «Ребенок и здоровье» за 1 квартал 2010 года бюджетом Удмуртской Республики выделено 9297,2 тыс. руб., освоено – 550,4 тыс. руб.

По статье медикаменты, выделено 254,745 тыс. руб.

п. 2.2.11 Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, препаратами, не содержащими фенилаланина (белковыми гидролизатами): заключены государственные контракты на поставку препаратов ПАМ-универсальный, Тетрафен и Изифен.

По статье питание, выделено 9042,45 тыс. руб., освоено  550,4 тыс. руб.:

2.2.4 Обеспечение специальными продуктами детского питания детей до 3-х лет из малообеспеченных семей: дети первого года жизни из малоимущих семей, находящиеся на искусственном и раннем смешанном вскармливании обеспечены адаптированными молочными смесями, дети до 3-х лет – сухими кашами, дети первого года жизни, находящиеся на естественном вскармливании получают соки и овощные пюре.

Заместитель министра								Л.А. Гузнищева

Отчет о реализации Республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы)

подпрограммы «Ребенок и здоровье» в разрезе мероприятий за январь-март 2010 года

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Тыс. руб.

| Мероприятия программы | Исполн. (орган гос. власти) | Выполненные мероприятия | Январь-март 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет УР |  |  | Бюджет РФ |  | Местные бюджеты |  | УТФОМС |  |
|  |  |  | Предусмотрено программой | Предусмотрено в законе о бюджете УР | выполнено | Предусмотрено программой | Выполнено | Предусмотрено программой | Выполнено | Предусмотрено программой | Выполнено |
| П.2.1.1. Организация скринингового обследования беременных женщин, относящихся к группе риска, на внутриутробную патологию плода, врожденные пороки развития и хромосомные аномалии (сывороточные маркеры 1 и 2 триместра беременности), внутриутробные инфекции | МЗ УР УТФОМС |  |  |  |  |  |  | - | - | 2500,0 | - |
| п. 2.2.4 Обеспечение специальными продуктами детского питания детей до 3-х лет из малообеспеченных семей | МЗ УР | Дети первого года жизни из малоимущих семей, находящиеся на искусственном и раннем смешанном вскармливании обеспечены адаптированными молочными смесями, дети до 3-х лет – сухими кашами, дети первого года жизни, находящиеся на естественном вскармливании получают соки и овощные пюре. | 59101,0 | 59101,0 | 550,4 |  |  | - | - | - | - |
| п. 2.2.10. Организация неонатального скрининга на врождённые и наследственные заболевания (врожденный гипотиреоз, фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземия) | МЗ УР УТФОМС |  | - | - |  |  |  | - | - | 1500,0 | - |
| п. 2.2.11 Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, препаратами, не содержащими фенилаланина (белковыми гидролизатами) | МЗ УР | Дети, страдающие фенилкетонурией обеспечены лечебным питанием | 1665,0 | 1665,0 |  |  |  | - | - | - | - |
| П.4.1. Оснащение лечебных учреждений детства и родовспоможения оборудованием, медикаментами, инструментами, расходными материалами запасными частями | МЗ УР УТФОМС |  |  |  |  |  |  | - | - | 47750,0 | 164,82 |
| Итого |  |  | 60766,0 | 60766,0 | 550,4 |  |  | - | - | 52750,0 | 164,820 |

Форма 3

Информация о целевых индикаторах, характеризующих результаты реализации республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) подпрограммы «Ребенок и здоровье» по состоянию на 31.03.2010

| № п/п | Январь - март 2010 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевых индикаторов | Наименование единицы измерения | Базовый показатель по программе (2010 год) | Январь-март 2010 г |  | Причины отклонения полученных результатов |
|  |  |  |  | предусмотрено | выполнено |  |
| 1. | Младенческая смертность | Показатель на 1000 родившихся живыми | 8,7 |  | 7,91 |  |
| 2. | Материнская смертность | Показатель на 100 000 родившихся живыми | 21,5 |  | 20.1 |  |
| 3. | Смертность детей в возрасте от 1 до 4 лет (включительно) | Показатель на 100 000 новорожденных, соответствующего года рождения | 44,3 |  | 37,0 (за 2009год) |  |
| 4. | Удельный вес детей I и II групп здоровья в общем количестве учащихся общеобразовательных школ | процент | 73,5 |  | 80,0 (за 2009 год) |  |
| 5. | Первичная инвалидность детей | На 10000 детского населения | 18,0 |  | 25,6 (за 2009 год) |  |

- Форма 4 – финансовые средства из ФБ на 01.04.2010 года по РЦП «Дети Удмуртии» (2009-2012 годы) подпрограмме «Ребенок и здоровье» не поступали.

Заместитель министра													Л.А. Гузнищева